## Hoja1
tarea | dificultad (1 el menor) | observaciones | nota
añadir campo indicadores: | 8 | (aca entiendo q hay q agregar los indicadores correlacionados, se debe pedir al cliente la correlacion, primero pasar la matriz de derechos y la matriz de indicadores) | viernes (pero dependiente de respuesta de usuario)
Unidad Organizacional responsable. Es quien firma | 8 |  | viernes
Justicia debe tener la posibilidad de escribir una respuesta final en función de las lecturas q haga a las respuestas de los otros ministerios. Eliminar la pestaña consolidado y crear sección respuesta final, en la parte superior tendremos todas las respuestas de ministerios. El flujo se mantiene sobre lo de abajo y lo de encima se queda solo para visualizar. Este será llamado flujo de aprobadores. Boton guardar y otro guardar y enviar. | 8 |  | viernes
En el campo código añadir un combo con los parámetros que defina el usuario | 4 | necesitamos pedir al usuario que mande la correlacion de comité - codigo | soporte
Los mecanismos de protección deben desplegar los comités, en función de esa elección asignará un correlativo. | 4 | pendiente de la correlacion de mecanismos - comité, una vez me pasen eso yo empiezo el desarrollo | soporte
El panel de control debe mostrar todo de forma agregada y desagregada. | 4 |  | viernes
Completar botón todos mas los botones laterales. Se debe subir el panel de control y bajar las estadisticas | 4 |  | viernes
debe ser fácil de usar, validar forma y presentación (proponer algo) | 4 |  | viernes
Incluir el código de seguimiento en el rol Estado | 4 |  | viernes
adjuntar los adjuntos del paso 1 y paso 2 | 4 |  | viernes
los derechos e indicadores deben estar ren esta instancia con la opción otro | 4 |  | viernes (pero dependiente de respuesta de usuario)
Primero escribe su respuesta y adjunta archivo relacionado a su respuesta, luego se visualizan los indicadores y también debe tener la opción de carga de un respaldo respecto a los indicadores. Revisemos los textos que se colocarán ahí. | 4 |  | viernes
los mecanismos de protección son mutuamente excluyentes | 2 |  | viernes
homogenizar el tipo de letra a Sans Serif | 2 |  | viernes
En la instancia de iniciar flujo, eliminar el campo: informacion requerida | 2 |  | viernes
En la instancia de iniciar flujo, Eliminar campo: Incidencia indicadores | 2 |  | viernes
SOBRE EL ROL ESTADO: en el usuario estado, eliminar : Listado | 2 |  | viernes
Indicadores: No existe una relación entre derecho e indicadores. Leo exportará las acciones cargadas en la web actual y el usuario completará los indicadores apropiados. | 1 | primero debo intentar importar las acciones (no son mas de 20) | viernes (pero dependiente de respuesta de usuario)
Usuario pasará la correlación en tabla de indicadores vs derechos | 1 | pendiente de usuario, hacer recuerdo | viernes (pero dependiente de respuesta de usuario)
el campo año es formato fecha pero el buscador se queda con año | 1 |  | viernes
Usuario pasa la relación de Intituciones responsables y ministerios, para que cuando se pinche se abra un árbol con esas opciones: | 1 | hacer recuerdo | soporte
Pendientes inmediatos: | comentarios
Pasar la matriz de indicadores y la de derechos para que lo correlaciones y me pasen | necesario para la entrega
Exportar las acciones del anterior sistema en una lista para que el cliente me pase los indicadores y derechos correctos para cada accion | necesario para la entrega
Solicitar la relacion de comité y prefijo para el codigo de recomendación y codigo de seguimiento de accion | nuevo requerimiento
Solicitar la relacion entre ministerios e instituciones | nuevo requerimiento

## Hoja2
ID | Tareas | who
1 | Agrupar instituciones | ruben
2 | Prefijo de codigo de recaudacion y seguimiento dependiente de los comites | ruben
3 | Relacion indicadores en la pantalla de respuesta de instituciones | ruben
4 | Agregar nuevos indicadores desde aprobador institucion | ruben
5 | Panel de control | fuera
6 | Aumentar adjuntos en pantalla de aprobacion, adjuntos de recomendación e instituciones | x
7 | Normalizar tipo de fuente en el sitio | x
8 | En la instancia de iniciar flujo, eliminar el campo: informacion requerida | x
9 | En la instancia de iniciar flujo, Eliminar campo: Incidencia indicadores | x
10 | SOBRE EL ROL ESTADO: en el usuario estado, eliminar : Listado | x
11 | el campo año es formato fecha pero el buscador se queda con año | x
12 | Buscador avanzado: aumentar funcion para las parametricas en el sitio web | leo
13 | Buscador avanzado: completar para buscar por parametricas | leo
14 | Mejorar pantalla de aprobacion | leo
12 | Lista de acciones para pasar en email a enrique | leo