## Hoja1
Tipo | Autor | Observación | Referencias adicionales | Estado | Tipo | Prioridad
Work Flow | Enrique | Falta el campo fecha | Al iniciar una nueva recomendación | x
Buscador | René | No se visualizan algunos campos en el buscador | Buscador pagina web SIPLUS | x
Work Flow | Enrique | Falta el valor "General" en el campo "Derecho(s)" | Al iniciar una nueva recomendación | x
Work Flow | Enrique | Cancillería no debería poder iniciar flujos ni editar (al nivel de la cabecera) ni crear acciones de seguimiento de trabajo al igual q procuraduría | Al iniciar una nueva recomendación | p
Work Flow | Enrique | Cuando cancillería quiere editar una recomendación creada sale error: Error: SQLSTATE [42S22]: La columna no encontrado: 1054 Desconocido columna 'Notificacions.recomendacion_id' en 'cláusula where' | Al editar una nueva recomendación | x
Work Flow | Enrique | Cómo hago para tener mas de una acción de seguimiento publicada en la web? | Cuando termina el flujo y se publica | x
Work Flow | Enrique | No se está grabando el código generado por el concatenado de mecanismo | Al iniciar una nueva recomendación | x
Work Flow | Enrique | Cuando el usuario Iniciador_Justicia trata de editar una recomendación sale error: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'Notificacions.recomendacion_id' in 'where clause' | Al iniciar una nueva recomendación | x
Work Flow | Enrique | En la columna "Descripción" no debería decir "Read More" sino ver más | Al iniciar una nueva acción de seguimiento | x
Work Flow | Enrique | Cuando se pincha en "Estado" sobre la palabra, el checkbox marca otra cosa | Al iniciar una nueva acción de seguimiento | x
Work Flow | Enrique | El campo Descripción que mira el usuario aprobador_estado, corta la inormación, debería ser un campo que muestre todo el texto | Al realizar gestiones sobre las recomendaciones | x
Work Flow | Enrique | No se tiene manera de ver sobre qué recomendación se está trabajando | Al realizar gestiones sobre las recomendaciones | x
Work Flow | Enrique | Al realizar nuevo indicador sale el error:/src/Controller/AccionSolicitudController.php (line 90) false | Al realizar gestiones sobre las recomendaciones | x
Work Flow | Enrique | al responder desde el usuario aprobador_estado, sale el error y luego desaparece de la pantalla principal la recomendación: Notice (8): Undefined variable: id_nuevo_indicador [APP/Controller/AccionSolicitudController.php, line 78] /src/Controller/AccionSolicitudController.php (line 90) false | Al realizar gestiones sobre las recomendaciones | x
Work Flow | Enrique | Al ingresar por el link del título de la accion der seguimiento, me permite borrar adjuntos, eso esta mal, además esta mal escrito: Related AdjuntosAccions | Al realizar gestiones sobre las recomendaciones | p
Work Flow | Enrique | Por que algunas recomendaciones se van a pendientes de autorización y otras a seguimientos sin responder? | Al realizar la aprobación previa al ingreso a Cancillería y demás | x
Work Flow | Enrique | El campo "Listado" siempre vendrá vacío, pues lo eliminamos en etapas anteriores del WF, en esta etapa tambien deberíamos eliminarlo | Al realizar la aprobación previa al ingreso a Cancillería y demás | x
Work Flow | Enrique | El campo "Detalle de la recomendación" corta el texto que está dentro de la casilla, se debería ajustar al contenido | al realizar la aprobación de Cancillería | x
Work Flow | Enrique | Cuando se rechaza una acción de seguimiento, Justicia no puede ver por que se rechazó | Al realizar la corrección despues de un rechazo | ok
Work Flow | Enrique | Justicia puede rechazar e incluir enel campo comentario el motivo, pero no va a ningún lado… | Al realizar la corrección despues de un rechazo | ok
Work Flow | Enrique | Cómo se utiliza el campo respuestas anteriores para los ministerios X | Al responder una solicitud de gestión | ok
Work Flow | Enrique | No se pudo probar los perfiles aprobadores de cancillería y procuraduría | Al aprobar las recomendaciones | x
SP Web | Ricardo | Los gifs aparecen desfasados (imagen "en monitor normal") | Correo martes 23/08/2016 09:46 a.m. | p
SP Web | Ricardo | En las fichas, los indicadores estan linkeados en todo el recuadro y no asi hexagono por hexagono (asumo por que la web de indicadores esta a punto de salir) | Correo martes 23/08/2016 09:46 a.m. | p
SP Web | Ricardo | "Enter" no inicia la busqueda y se requiere si o si apretar el boton de buscar | Correo martes 23/08/2016 09:46 a.m. | p
SP Web | Ricardo | En "como funciona el SIPLUS" faltan las animaciones de los pasos | Correo martes 23/08/2016 09:46 a.m. | p
SP Web | Ricardo | Se sugiere hacer un cambio en la informacion de "mecanismos" en la busqueda avanzada; asi como justificar el texto en todos los recuadros de informacion (Imagen "Mecanismos") | Correo martes 23/08/2016 09:46 a.m. | p
SP Web | Ricardo | En "Instituciones" se sugiere una redaccion alterna (Imagen "Instituciones") | Correo martes 23/08/2016 09:46 a.m. | p
SP Web | Ricardo | En "Derechos" se sugiere una redaccion alterna (Imagen "Derechos") | Correo martes 23/08/2016 09:46 a.m. | p
Video | Inés | Incluir un folder en el que se puedan ver las recomendaciones y el mundo de laprimera pantalla | Reunión del lunes 22/08/2016 05:32 p.m. | p
Video | Inés | Incluir el Estado sume un compromiso voluntario | Reunión del lunes 22/08/2016 05:32 p.m. | p
Video | Inés | Cambiar fondo amarillo de la pantalla Siplus | Reunión del lunes 22/08/2016 05:32 p.m. | p
Video | Inés | Resaltar mas los indicadores, que tenga una mejor conexión con la ficha de seguimiento y la colmena | Reunión del lunes 22/08/2016 05:32 p.m. | p
Video | Inés | Conocer tus DDHH es fundamental. Utiliza SIPLUS BOLIVIA, sera el texcto final | Reunión del lunes 22/08/2016 05:32 p.m. | p
Video | Inés | Incluir link de Siplus Bolivia + redes sociales | Reunión del lunes 22/08/2016 05:32 p.m. | p
SP Web | Inés | Animación mas suave del botón documentos | Reunión del lunes 22/08/2016 05:32 p.m. | p
SP Web | Inés | En la pagina secundario incluir controladores similares a FB y eliminar botones de cabecera | Reunión del lunes 22/08/2016 05:32 p.m. | x
SP Web | Inés | Diferenciar columnas con tonalidad de gris o azul | Reunión del lunes 22/08/2016 05:32 p.m. | x
SP Web | Inés | Validar en diferentes celulares y dispositivos la navegabilidad | Reunión del lunes 22/08/2016 05:32 p.m. | p
Work Flow | Inés | Especificar codificación en función de los mecanismos | Reunión del viernes 12/08/2016 01:13 p.m. | x
Work Flow | Inés | Pasar BD de acciones para realizar la correlación con indicadores | Reunión del viernes 12/08/2016 01:13 p.m. | x
Work Flow | Inés | Los mecanismos deben ser excluyentes | Reunión del viernes 12/08/2016 01:13 p.m. | x
Work Flow | Inés | el campo Año debe ser en fecha, pero el buscador ser solo por año | Reunión del viernes 12/08/2016 01:13 p.m. | x
Work Flow | Inés | Homogenizar letra a Sans SerifF | Reunión del viernes 12/08/2016 01:13 p.m. | x
Work Flow | Inés | Inicio de flujo: eliminar informaci´pon requerida e indicadores | Reunión del viernes 12/08/2016 01:13 p.m. | x
Work Flow | Inés | Usuario Min X: Incluir campo código, eliminar lista… e incluir ambos adjuntos | Reunión del viernes 12/08/2016 01:13 p.m. | x
Work Flow | Inés | Usuario Min X:Opción de selección de indicadores mas un adjunto | Reunión del viernes 12/08/2016 01:13 p.m. | x
Work Flow | Inés | Usuario Min X:Incluir el campo unidad organizacional responsable como campo abierto | Reunión del viernes 12/08/2016 01:13 p.m. | x
Work Flow | Inés | Incluir respuesta consolidada | Reunión del viernes 12/08/2016 01:13 p.m. | x
Work Flow | Inés | La respuesta consolidada debe poder subir adjuntos | Reunión del viernes 12/08/2016 01:13 p.m. | x
Work Flow | Inés | Enviar a Cerberus la codificación para parametrizar el sistema | Reunión del miércoles 10/08/2016 05:42 p.m. | ok
Work Flow | Inés | Solo 4 botones en el menú lateral | Reunión del miércoles 10/08/2016 05:42 p.m. | x
Work Flow | Inés | Eliminar menú para ministerios x, mostrar un formulario sencillo | Reunión del miércoles 10/08/2016 05:42 p.m. | x
Work Flow | Inés | En cada instancia de accion o respuesta tener la opción de adjuntar archivos | Reunión del miércoles 10/08/2016 05:42 p.m. | x
Work Flow | Inés | logotipo en fondo blanco | Reunión del miércoles 10/08/2016 05:42 p.m. | x
Work Flow | Inés | El menú debe tener 3 opciones: Nueva recomendación, Nueva accion de seguimiento y Nueva solicitud de información | Reunión del martes 02/08/2016 11:24 a.m. | x
Work Flow | Inés | Usar nombres completos en todas las etiquetas, por ejemplo grupos poblacionales | Reunión del martes 02/08/2016 11:24 a.m. | x
Work Flow | Ruben | Validaciones en general | Revisión del 23/08 | ok
Work Flow | Ruben | Derechos idem a la BD de SIPLUS actual | Revisión del 23/08 | x
Work Flow | Ruben | Al crear un usuario y su rol, debe crear el ruteo | Revisión del 23/08 | ok
Work Flow | Ruben | campo respuesta aumentar un contador que descuente a medida que se escribe | Revisión del 23/08 | x
Work Flow | Ruben | En indicadores de consolidado no me aparece el indicador recien creado | Revisión del 23/08 | x
Work Flow | Ruben | si justicia marca indicadores, procuraduría debería ver lo que marcó para no rehacer esa tarea | Revisión del 23/08 | x
Workflow | Inés | Configuración de los elementos que están dentro mecanismos | Al realizar el inicio de una nueva recomendación.Reunión del 24/08 | ok
Workflow | Inés | Ocultar los comités e ingresar al órgano de tratado todos los elementos | Al realizar el inicio de una nueva recomendación.Reunión del 24/08 | p
Workflow | Inés | Configurar la concatenación del código unico generado | Al realizar el inicio de una nueva recomendación.Reunión del 24/08 | ok
Workflow | Inés | El documento inicial es el que sale en el Siplus web | Al realizar el inicio de una nueva recomendación.Reunión del 24/08 | ok
Workflow | Inés | Los de otras instituciones subir a las categorías que corresponda | Al realizar el inicio de una nueva recomendación.Reunión del 24/08 | ok
Workflow | Inés | Ministerio público es otra institución | Al realizar el inicio de una nueva recomendación.Reunión del 24/08 | ok
Workflow | Inés | Tener una sesión con Eddy para configurar parámetros | Al realizar el inicio de una nueva recomendación.Reunión del 24/08 | ok
Workflow | Inés | Configurar con Eddy los correlativos del código de seguimiento | Al realizar el inicio de una nueva recomendación.Reunión del 24/08 | ok
Workflow | Inés | Colocar solo las instituciones enviadas por Inés | Al realizar una nueva acción de seguimiento.Reunión del 24/08 | ok
Workflow | Inés | Corregir, Recomendación por que dice Recomandación | Cuando los ministerios hacen sus gestiones.Reunión del 24/08 | p
Workflow | Inés | Necesitamos el listado de los 9 derechos y dentro de cada elemento su indicador correspondiente, este controlador debe funcionar de igual manera que las instituciones responsables. Leo creará un listado ficticio, pero luego Eddy deberá poder parametrizar. | Cuando los ministerios hacen sus gestiones.Reunión del 24/08 | ok | Funcional
Workflow | Inés | Para el stock requerimos respuesta a la relación de acciones y derechos | Cuando los ministerios hacen sus gestiones.Reunión del 24/08 | p
Workflow | Inés | Falta el adjunto de la respuesta | Cuando Justicia recibe de vuelta la recomendación.Reunión del 24/08 | ok | Funcional
Workflow | Inés | el nuevo indicador no sale en la parte de indicadores consolidados | Cuando Justicia recibe de vuelta la recomendación.Reunión del 24/08 | p | Funcional
Workflow | Inés | en los adjuntos se debería jalar automáticamente los archivos de la recomendación (mejora) | Cuando Justicia recibe de vuelta la recomendación.Reunión del 24/08 | p
Workflow | Inés | Ingresa el usuario Estado, debe poder ver su respuesta errada y en el campo observación traer el valor de comentario | Cuando Justicia rechaza.Reunión del 24/08 | ok | Funcional
Workflow | Inés | Se duplica la pestaña Estado y debería salir el histórico de respuestas | Cuando Justicia ingresa nuevamente .Reunión del 24/08 | ok | Funcional
Workflow | Inés | Antes de presionar el botón aprobar, dar un botón que diga "está seguro? Esto se irá a SPWeb" | Cuando procuraduría aprueba.Reunión del 24/08 | p
Workflow | Inés | Alertar a Justicia cuando los aprobadores modifiquen algo sustancial(mejora) | Cuando procuraduría aprueba.Reunión del 24/08 | ok
Workflow | Inés | Colocar un ruteador en la cabecera que ilustre dónde estamos | Cuando procuraduría aprueba.Reunión del 24/08 | p
Workflow | Inés | Panel de control: Construirlo de acuerdo al modelo que nos pase Inés | Cuando procuraduría aprueba.Reunión del 24/08 | p | Importante
Workflow | Inés | Control de ortografía | Cuando procuraduría aprueba.Reunión del 24/08 | ok
Video | Inés | resolver el corte abrupto de la transición al tutorial de uso | .Reunión del 24/08 | p
Video | Inés | Falta ver ficha | .Reunión del 24/08 | p
Video | Inés | falta la pagina web al final, pendiente que el usuario pase la ruta a incluir www.siplusbolivia.gob.bo | .Reunión del 24/08 | p
SPWeb | Inés | Contador de visitas | .Reunión del 24/08 | p
SPWeb | Inés | Nos deben enviar los links para direccionar los botores laterales de redes sociales | .Reunión del 24/08 | p
SPWeb | Inés | donde dice busqueda avanzada, poner el texto completo y en el botón de bsuqueda aumentar buscar nuevamente… | .Reunión del 24/08 | p | Funcional
SPWeb | Inés | pintar la estrella amarilla de los que tienen seguimiento y los q no no tienen nada, quitar los cuadros azules | .Reunión del 24/08 | p | Funcional
SPWeb | Inés | icono pdf mas grande dentro de ver ficha | .Reunión del 24/08 | p
SPWeb | Inés | incluir el powered by cerberus | .Reunión del 24/08 | p
SPWeb | Inés | ver cómo darles un espacio en la nube | .Reunión del 24/08 | p
Workflow | Enrique | En las respuestas anteriores no salen los adjuntos | revision del 12.09
Workflow | Enrique | al aprobar cancillería y procuraduría | Notice (8): Undefined index: adjuntos_consolidado [APP/Controller/AutorizacionsController.php, line 404] | ok